# INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

# MAEG – Investigação Operacional II  –  PERT-CPM

# ______________________________________________________________________

- Exemplo Protótipo (adaptado de Hillier and Lieberman, in Introduction to Operations Research, seventh edition, pag. 469). A RELIABLE CONSTRUCTION COMPANY acaba de ganhar por $5,4 milhões um concurso para a construção de uma fábrica para uma grande empresa industrial. O dono da obra precisa da fábrica pronta no prazo de um ano. Do contracto, entre outras, fazem parte as seguintes cláusulas:

- Uma penalidade de $300 000 se a RELIABLE não entregar a obra pronta no prazo de 47 semanas a partir da assinatura do contracto;

- Um incentivo a uma entrega mais rápida, estando previsto um bónus de $150 000 se a obra for entre no prazo de 40 semanas.

Como director responsável pela obra foi nomeado o engenheiro David Perty, cuja principal missão será entregar a obra no prazo de 47 semanas, ou menos, com o orçamento de custos que consta da proposta. Como ele, por enquanto, tem dúvidas da possibilidade de realizar a obra em 40 semanas sem incorrer em custos excessivos, vai focalizar-se no seu plano inicial de 47 semanas.

O director vai inicialmente concentrar-se na constituição da equipa (supervisores) para com ele gerir as diferentes actividades da construção da fábrica. O quadro abaixo indica a lista das várias actividades, relação entre elas, e respectivas durações.

Lista das Actividades

| Actividade | Descrição | Antecessora Imediata | Duração estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Terraplanagens | - | 2 Semanas |
| B | Fundações | A | 4 Semanas |
| C | Paredes | B | 10 Semanas |
| D | Telhado | C | 6 Semanas |
| E | Canalização exterior | C | 4 Semanas |
| F | Canalização interior | E | 5 Semanas |
| G | Tapume exterior | D | 7 Semanas |
| H | Pintura exterior | E, G | 9 Semanas |
| I | Electrificação | C | 7 Semanas |
| J | Revestimento das paredes | F, I | 8 Semanas |
| K | Revestimento do chão | J | 4 Semanas |
| L | Pintura interior | J | 5 Semanas |
| M | Suportes Iluminação exteriores | H | 2 Semanas |
| N | Suportes Iluminação interiores | K, L | 6 Semanas |

Para programar as actividades o Sr. Perty reúne com os respectivos supervisores, pretendendo conhecer as durações estimadas para as diversas actividades. Essas estimativas encontram-se na última coluna do quadro anterior.

Tendo em conta a informação disponibilizada, o Sr. Perty pretende ter respostas para as seguintes questões:

- Como pode o projecto ser representado graficamente para visualizar a sequência e relação entre as actividades?;

- Qual o tempo necessário para realizar o projecto assumindo que não se verifica qualquer atraso?;

- Quando é que individualmente as actividades podem (o mais cedo) ser iniciadas e (o mais tarde) terminadas?;

- Quais as actividades que não podem sofrer atrasos sob pena de comprometerem a data de finalização do projecto?;

- Para as outras actividades, para cada uma delas qual o atraso máximo que pode ser tolerado sem comprometer (atrasar) o projecto?;

- Qual o atraso máximo que cada uma actividade pode ter sem comprometer a data mais cedo dos acontecimentos seguintes?;

- Para visualizar a evolução do projecto, o Sr. Perty pretende estabelecer um calendário (Time Schedule) do projecto;

- Sabendo que há incerteza na realização das actividades e os supervisores apresentaram estimativas optimistas, mais prováveis e pessimistas, dadas pelo quadro abaixo, qual a probabilidade de o projecto ser cumprido na data estabelecida em contrato? Comente;

Durações Estimadas das Actividades (em semanas)

| Actividade | Duração Optimista | Duração Mais Provável | Duração Pessimista |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 |
| B | 2 | 3,5 | 8 |
| C | 6 | 9 | 18 |
| D | 4 | 5,5 | 10 |
| E | 1 | 4,5 | 5 |
| F | 4 | 4 | 10 |
| G | 5 | 6,5 | 11 |
| H | 5 | 8 | 17 |
| I | 3 | 7,5 | 9 |
| J | 3 | 9 | 9 |
| K | 4 | 4 | 4 |
| L | 1 | 5,5 | 7 |
| M | 1 | 2 | 3 |
| N | 5 | 5,5 | 9 |

- Admitindo que se dispõe de um orçamento de custos adicionais, qual o montante mínimo a gastar de modo a completar o projecto em 40 dias, considerando a informação do quadro abaixo?;

- Admitindo que o dono da obra em vez do bónus associado à realização do projecto em 40 semanas propõe uma solução mais flexível, que consiste em estabelecer um bónus de $25 000 por cada semana de antecipação em relação à data de 47 semanas, para que prazo deve ser programada a obra, considerando a informação do quadro abaixo?

| Custos de Aceleração nas Actividades |  |
| --- | --- |
|  |  | Duração (semanas) | Custo ($ mil) |  |
|  | Actividades | Normal | Acelerada | Normal | Acelerado |  |
|  | A | 2 | 1 | 180 | 280 |  |
|  | B | 4 | 2 | 320 | 420 |  |
|  | C | 10 | 7 | 620 | 860 |  |
|  | D | 6 | 4 | 260 | 340 |  |
|  | E | 4 | 3 | 410 | 570 |  |
|  | F | 5 | 3 | 180 | 260 |  |
|  | G | 7 | 4 | 900 | 1020 |  |
|  | H | 9 | 6 | 200 | 380 |  |
|  | I | 7 | 5 | 210 | 270 |  |
|  | J | 8 | 6 | 430 | 490 |  |
|  | K | 4 | 3 | 160 | 200 |  |
|  | L | 5 | 3 | 250 | 350 |  |
|  | M | 2 | 1 | 100 | 200 |  |
|  | N | 6 | 3 | 330 | 510 |  |

2. 	(Exemplo 6.5-1, TAHA, pag.278) Um editor tem um contrato com um autor para publicar um livro. As actividades (simplificadas) associadas à produção do livro encontram-se descritas abaixo. O autor deverá submeter à apreciação do editor uma cópia e um ficheiro de computador do respectivo manuscrito.

Represente a rede do projecto e determine a respectiva duração, identificando o caminho crítico.

| Actividade | Duração (Semanas) | Predecessora |
| --- | --- | --- |
| A Leitura do Manuscrito | 3 | - |
| B Preparação do tipo de Páginas | 2 | - |
| C Design da Capa | 4 | - |
| D Preparação do Trabalho Artístico | 3 | - |
| E Aprovação do Manuscrito e tipo Páginas | 2 | A, B |
| F Formatação do Livro | 4 | E |
| G Revisão pelo Autor da Formatação | 2 | F |
| H Revisão pelo Autor do Trabalho Artístico | 1 | D |
| I Produção das Chapas de Impressão | 2 | G, H |
| J Produção e Encadernação do Livro | 4 | C, I |

- Considere um projecto de construção de um parque industrial cujas actividades são as seguintes:

Actividade: A B  C       D         E        F      G          H               I            J       L       M

Ant.Imed.    -   -   -    A,B,C    B,C    B,C   C     D,E,F,G    D,E,F,G    FG    I,J    H,I,J

Estabeleça a rede, com actividades nos arcos, deste projecto com um mínimo de actividades fictícias.

4.	Considere-se um projecto de construção de um edifício que envolve as seguintes actividades:

| Actividade | Duração (Dias) | Predecessora |
| --- | --- | --- |
| A1 Escavações | 2 | - |
| A2 Fundações | 4 | A1 |
| A3 Paredes | 10 | A2 |
| A4 Canalizações Exteriores | 4 | A3 |
| A5 Telhado | 6 | A3 |
| A6 Reboco | 7 | A5 |
| A7 Pintura Exterior | 9 | A4, A6 |
| A8 Canalizações Interiores | 5 | A4 |
| A9 Electrificação | 7 | A3 |
| A10 Revestimento Interior | 8 | A8, A9 |
| A11 Equipamentos Exteriores | 2 | A7 |
| A12 Colocação do Soalho | 4 | A10 |
| A13 Pintura interior | 5 | A10 |
| A14 Equipamentos Interiores | 6 | A12, A13 |

Representar numa rede de projecto as actividades e as suas relações de precedência. Determine a respectiva duração, identificando o caminho crítico.

5.	Considere um projecto constituído pelas actividades A, B, …, H cujas durações e relações de precedência são as indicadas na tabela. Admita ainda que não possível iniciar a actividade G antes de decorrerem 3 dias sobre o início da actividade F e que a actividade E não pode ter início antes de decorridos 2 dias sobre o fim das suas predecessoras.

Determine a duração mínima do projecto, as actividades críticas e as margens para todas as actividades.

| Actividade | Duração (Dias) | Predecessora |
| --- | --- | --- |
| A | 10 | - |
| B | 15 | A |
| C | 12 | B |
| D | 13 | B |
| E | 4 | C, D |
| F | 8 | C |
| G | 7 | C |
| H | 17 | G |

6.	A rede que se apresenta de seguida diz respeito a um projecto, para o qual se pode considerar que os tempos de execução das tarefas são variáveis aleatórias normais e independentes, cujos valores esperados e variâncias são os indicados sob cada arco da rede (valor esperado; variância).

- Indique, justificando, as actividades sobre as quais é sensato tomar mais atenção;

- Determine a probabilidade do tempo de execução do caminho {(1,2); (2,4); (4,5); (5,8)} ser superior ao tempo de execução do caminho {(1,2); (2,4); (4,5); (5,6); (6,8)}.

7.	Considere um projecto constituído pelas actividades A,..., H, com as seguintes características:

| Actividade | (i,j) | (aij,mij,bij) |
| --- | --- | --- |
| A | (1,2) | (3,5,7) |
| B | (1,3) | (4,6,8) |
| C | (2,3) | (1,3,5) |
| D | (2,4) | (5,8,11) |
| E | (3,5) | (1,2,3) |
| F | (3,6) | (9,11,13) |
| G | (4,6) | (1,1,1) |
| H | (5,6) | (10,12,14) |

e em que a actividade D precede as actividades G e H.

a) 	Calcule a duração esperada do projecto;

b) 	Para cada acontecimento j, determine a probabilidade de j ocorrer até à data Sj  a seguir indicada, isto é, calcule  P[ej ≤ Sj], com

| j | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sj | 5 | 11 | 12 | 14 | 26 |

8.	Considere um pequeno projecto cujas actividades principais, durações e relações de precedência, são as seguintes:

|  |  |  | Durações |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Precedentes | Optimista | Mais provável | Pessimista |
| A | - | 25 | 28 | 43 |
| B | - | 38 | 52 | 54 |
| C | - | 35 | 40 | 45 |
| D | A | 24 | 29 | 40 |
| E | B, G | 17 | 19 | 27 |
| F | C | 35 | 40 | 75 |
| G | A | 35 | 40 | 45 |

- Determine a duração esperada do projecto e a sua variância;

- Qual a probabilidade da duração do projecto ser não superior a 95 dias?;

- Qual o prazo de realização que se poderá cumprir com probabilidade de 99%?;

- Qual a probabilidade de C e F durarem, em conjunto, mais do que o caminho crítico?

9.	Considere um projecto, cujas actividades, durações (em dias), relações de precedência, acelerações máximas e custos unitários de aceleração são as seguintes:

| Actividade | Act. Precedente | Duração normal | Aceleração máxima | C.U. Aceleração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 35 | 10 | 5 |
| B | - | 42 | 12 | 4 |
| C | A | 21 | 7 | 6,5 |
| D | A | 56 | 15 | 6 |
| E | B, C | 14 | 4 | 8 |
| F | B, C | 77 | 20 | 4,5 |
| G | D | 7 | 3 | 7,5 |
| H | D, E | 84 | 20 | 5 |

- Determine o caminho crítico, considerando as durações normais indicadas;

- Formule o problema com problema de Programação Linear e resolva-o através de um dos “softwares” conhecidos;

- Acha que é possível executar o projecto em menos 25 dias de duração do que a que decorre das durações normais? Se sim, quais os custos adicionais para conseguir esta redução?;

- Suponha que por cada dia de antecipação se tem um prémio de 10 u.m.. Determine a duração óptima.

10.	Considere um projecto de construção de um edifício cujas principais tarefas são as que se encontram na tabela seguinte. Com base nas relações de precedência aí exibidas:

|  | Tarefas | Tarefas sucessoras | Duração (semanas) | Nº de trabalhadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Fundações | B | 5 | 5 |
| B | Estrutura | C, I | 8 | 6 |
| C | Paredes | D, G, H, L | 14 | 3 |
| D | Tecto | E | 10 | 3 |
| E | Telhado | - | 3 | 4 |
| F | Pinturas | J | 31 | 2 |
| G | Instalação eléctrica | F, J | 11 | 2 |
| H | Condutas | F, M | 10 | 3 |
| I | Soalhos | J | 9 | 3 |
| J | Acabamentos interiores | - | 3 | 4 |
| L | Acabamentos exteriores | - | 10 | 4 |
| M | Sanitários | J | 5 | 1 |

- Determine a duração do projecto;

- Indique as actividades críticas e o caminho crítico;

- Calcule as margens livres e totais para cada uma das actividades não críticas;

- Tendo em conta o número de trabalhadores necessários para realizar cada uma das tarefas e admitindo que os trabalhadores estão aptos para executar qualquer tarefa, apresente uma calendarização que lhe permita ter, em cada momento, não mais do que seis trabalhadores no edifício.

# Text boxes

1

2

5

4

6

7

8

A(10; 4)

D(5; 1)

B(14; 10)

C(8; 5)

3

G(10; 5)

E(10; 6)

F(10; 5)

H(5; 1)

f

f

f

f