## Answer Report 1
Microsoft Excel 12.0 Answer Report
Worksheet: [PERT-CPM - Ex. 2 PL A.xls]Sheet1
Report Created: 09-02-2011 14:25:56
Target Cell (Min)
| Cell | Name | Original Value | Final Value
| $L$17 | F. Objectivo - Duração Total | 0 | 17
Adjustable Cells
| Cell | Name | Original Value | Final Value
| $C$18 | Solução Nodo 1 | 0 | 0
| $D$18 | Solução Nodo 2 | 0 | 3
| $E$18 | Solução Nodo 3 | 0 | 3
| $F$18 | Solução Nodo 4 | 0 | 10
| $G$18 | Solução Nodo 5 | 0 | 5
| $H$18 | Solução Nodo 6 | 0 | 9
| $I$18 | Solução Nodo 7 | 0 | 11
| $J$18 | Solução Nodo 8 | 0 | 13
| $K$18 | Solução Nodo 9 | 0 | 17
Constraints
| Cell | Name | Cell Value | Formula | Status | Slack
| $L$5 | Actividade A | 3 | $L$5>=$N$5 | Binding | 0
| $L$6 | Actividade B | 3 | $L$6>=$N$6 | Not Binding | 1
| $L$7 | Actividade C | 13 | $L$7>=$N$7 | Not Binding | 9
| $L$8 | Actividade D | 10 | $L$8>=$N$8 | Not Binding | 7
| $L$9 | Actividade Fictícia | 0 | $L$9>=$N$9 | Binding | 0
| $L$10 | Actividade E | 2 | $L$10>=$N$10 | Binding | 0
| $L$11 | Actividade F | 4 | $L$11>=$N$11 | Binding | 0
| $L$12 | Actividade G | 2 | $L$12>=$N$12 | Binding | 0
| $L$13 | Actividade H | 1 | $L$13>=$N$13 | Binding | 0
| $L$14 | Actividade I | 2 | $L$14>=$N$14 | Binding | 0
| $L$15 | Actividade J | 4 | $L$15>=$N$15 | Binding | 0

## Sensitivity Report 1
Microsoft Excel 12.0 Sensitivity Report
Worksheet: [PERT-CPM - Ex. 2 PL A.xls]Sheet1
Report Created: 09-02-2011 14:25:56
Adjustable Cells
|  |  | Final | Reduced | Objective | Allowable | Allowable
| Cell | Name | Value | Cost | Coefficient | Increase | Decrease
| $C$18 | Solução Nodo 1 | 0 | 0 | -1 | 1e+30 | 0
| $D$18 | Solução Nodo 2 | 3 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $E$18 | Solução Nodo 3 | 3 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $F$18 | Solução Nodo 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| $G$18 | Solução Nodo 5 | 5 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $H$18 | Solução Nodo 6 | 9 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $I$18 | Solução Nodo 7 | 11 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $J$18 | Solução Nodo 8 | 13 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $K$18 | Solução Nodo 9 | 17 | 0 | 1 | 1e+30 | 0
Constraints
|  |  | Final | Shadow | Constraint | Allowable | Allowable
| Cell | Name | Value | Price | R.H. Side | Increase | Decrease
| $L$5 | Actividade A | 3 | 1 | 3 | 1e+30 | 1
| $L$6 | Actividade B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1e+30
| $L$7 | Actividade C | 13 | 0 | 4 | 9 | 1e+30
| $L$8 | Actividade D | 10 | 0 | 3 | 7 | 1e+30
| $L$9 | Actividade Fictícia | 0 | 1 | 0 | 1e+30 | 1
| $L$10 | Actividade E | 2 | 1 | 2 | 1e+30 | 5
| $L$11 | Actividade F | 4 | 1 | 4 | 1e+30 | 7
| $L$12 | Actividade G | 2 | 1 | 2 | 1e+30 | 7
| $L$13 | Actividade H | 1 | 0 | 1 | 7 | 1e+30
| $L$14 | Actividade I | 2 | 1 | 2 | 1e+30 | 9
| $L$15 | Actividade J | 4 | 1 | 4 | 1e+30 | 17

## Sheet1
IO 2 - Folha 1: Ex.2
L. Direito
|  | Nodo 1 | Nodo 2 | Nodo 3 | Nodo 4 | Nodo 5 | Nodo 6 | Nodo 7 | Nodo 8 | Nodo 9 |  |  | Duração
| Actividade A | [9 empty] | 3 | ≥ | 3 | bar: Nodo 1 to Nodo 2
| Actividade B | [9 empty] | 3 | ≥ | 2 | bar: Nodo 1; Nodo 3
| Actividade C | [9 empty] | 13 | ≥ | 4 | bar: Nodo 1; Nodo 8
| Actividade D | [9 empty] | 10 | ≥ | 3 | bar: Nodo 1; Nodo 4
| Actividade Fictícia | [9 empty] | 0 | ≥ | 0 | bar: Nodo 2 to Nodo 3
| Actividade E | [9 empty] | 2 | ≥ | 2 | bar: Nodo 3; Nodo 5
| Actividade F | [9 empty] | 4 | ≥ | 4 | bar: Nodo 5 to Nodo 6
| Actividade G | [9 empty] | 2 | ≥ | 2 | bar: Nodo 6 to Nodo 7
| Actividade H | [9 empty] | 1 | ≥ | 1 | bar: Nodo 4; Nodo 7
| Actividade I | [9 empty] | 2 | ≥ | 2 | bar: Nodo 7 to Nodo 8
| Actividade J | [9 empty] | 4 | ≥ | 4 | bar: Nodo 8 to Nodo 9
| F. Objectivo - Duração Total | [9 empty] | 17 | bar: Nodo 1; Nodo 9
| Solução | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 | 11 | 13 | 17