## Answer Report 1
Microsoft Excel 12.0 Answer Report
Worksheet: [PERT-CPM - Ex. 1 - Alternativa.xls]Sheet1
Report Created: 20-02-2011 23:13:25
Target Cell (Min)
| Cell | Name | Original Value | Final Value
| $J$23 | Custo Total= Duração | 0 | 140
Adjustable Cells
| Cell | Name | Original Value | Final Value
| $I$5 | A(1,2) Inicio | 0 | 0
| $I$6 | B(2,3) Inicio | 0 | 2
| $I$7 | C(3,4) Inicio | 0 | 6
| $I$8 | D(4,5) Inicio | 0 | 16
| $I$9 | E(4,6) Inicio | 0 | 16
| $I$10 | Fic1(6,7) Inicio | 0 | 20
| $I$11 | F(6,9) Inicio | 0 | 20
| $I$12 | G(5,7) Inicio | 0 | 22
| $I$13 | H(7,8) Inicio | 0 | 29
| $I$14 | I(4,9) Inicio | 0 | 16
| $I$15 | J(9,10) Inicio | 0 | 23
| $I$16 | K(10,11) Inicio | 0 | 30
| $I$17 | Fic2(11,12) Inicio | 0 | 34
| $I$18 | L(10,12) Inicio | 0 | 29
| $I$19 | M(8,13) Inicio | 0 | 38
| $I$20 | N(12,13) Inicio | 0 | 34
| $J$5 | A(1,2) Duração | 0 | 0
| $J$6 | B(2,3) Duração | 0 | 0
| $J$7 | C(3,4) Duração | 0 | 0
| $J$8 | D(4,5) Duração | 0 | 0
| $J$9 | E(4,6) Duração | 0 | 0
| $J$10 | Fic1(6,7) Duração | 0 | 0
| $J$11 | F(6,9) Duração | 0 | 2
| $J$12 | G(5,7) Duração | 0 | 0
| $J$13 | H(7,8) Duração | 0 | 0
| $J$14 | I(4,9) Duração | 0 | 0
| $J$15 | J(9,10) Duração | 0 | 2
| $J$16 | K(10,11) Duração | 0 | 0
| $J$17 | Fic2(11,12) Duração | 0 | 0
| $J$18 | L(10,12) Duração | 0 | 0
| $J$19 | M(8,13) Duração | 0 | 0
| $J$20 | N(12,13) Duração | 0 | 0
| $J$22 | Data Fim= Duração | 0 | 40
Constraints
| Cell | Name | Cell Value | Formula | Status | Slack
| $M$5 | A(1,2) | 2 | $M$5>=$C$5 | Binding | 0
| $M$6 | B(2,3) | 4 | $M$6>=$C$6 | Binding | 0
| $M$7 | C(3,4) | 10 | $M$7>=$C$7 | Binding | 0
| $M$8 | D(4,5) | 6 | $M$8>=$C$8 | Binding | 0
| $M$9 | E(4,6) | 4 | $M$9>=$C$9 | Binding | 0
| $M$10 | Fic1(6,7) | 9 | $M$10>=$C$10 | Not Binding | 9
| $M$11 | F(6,9) | 5 | $M$11>=$C$11 | Binding | 0
| $M$12 | G(5,7) | 7 | $M$12>=$C$12 | Binding | 0
| $M$13 | H(7,8) | 9 | $M$13>=$C$13 | Binding | 0
| $M$14 | I(4,9) | 7 | $M$14>=$C$14 | Binding | 0
| $M$15 | J(9,10) | 9 | $M$15>=$C$15 | Not Binding | 1
| $M$16 | K(10,11) | 4 | $M$16>=$C$16 | Binding | 0
| $M$17 | Fic2(11,12) | 0 | $M$17>=$C$17 | Binding | 0
| $M$18 | L(10,12) | 5 | $M$18>=$C$18 | Binding | 0
| $M$19 | M(8,13) | 2 | $M$19>=$C$19 | Binding | 0
| $M$20 | N(12,13) | 6 | $M$20>=$C$20 | Binding | 0
| $N$7 | C(3,4) Restrições | 10 | $N$7>=$C$7 | Binding | 0
| $O$7 | C(3,4) | 10 | $O$7>=$C$7 | Binding | 0
| $N$9 | E(4,6) Restrições | 4 | $N$9>=$C$9 | Binding | 0
| $N$15 | J(9,10) Restrições | 8 | $N$15>=$C$15 | Binding | 0
| $J$5 | A(1,2) Duração | 0 | $J$5<=$G$5 | Not Binding | 1
| $J$6 | B(2,3) Duração | 0 | $J$6<=$G$6 | Not Binding | 2
| $J$7 | C(3,4) Duração | 0 | $J$7<=$G$7 | Not Binding | 3
| $J$8 | D(4,5) Duração | 0 | $J$8<=$G$8 | Not Binding | 2
| $J$9 | E(4,6) Duração | 0 | $J$9<=$G$9 | Not Binding | 1
| $J$10 | Fic1(6,7) Duração | 0 | $J$10<=$G$10 | Binding | 0
| $J$11 | F(6,9) Duração | 2 | $J$11<=$G$11 | Binding | 0
| $J$12 | G(5,7) Duração | 0 | $J$12<=$G$12 | Not Binding | 3
| $J$13 | H(7,8) Duração | 0 | $J$13<=$G$13 | Not Binding | 3
| $J$14 | I(4,9) Duração | 0 | $J$14<=$G$14 | Not Binding | 2
| $J$15 | J(9,10) Duração | 2 | $J$15<=$G$15 | Binding | 0
| $J$16 | K(10,11) Duração | 0 | $J$16<=$G$16 | Not Binding | 1
| $J$17 | Fic2(11,12) Duração | 0 | $J$17<=$G$17 | Binding | 0
| $J$18 | L(10,12) Duração | 0 | $J$18<=$G$18 | Not Binding | 2
| $J$19 | M(8,13) Duração | 0 | $J$19<=$G$19 | Not Binding | 1
| $J$20 | N(12,13) Duração | 0 | $J$20<=$G$20 | Not Binding | 3
| $J$22 | Data Fim= Duração | 40 | $J$22<=40 | Binding | 0

## Sensitivity Report 1
Microsoft Excel 12.0 Sensitivity Report
Worksheet: [PERT-CPM - Ex. 1 - Alternativa.xls]Sheet1
Report Created: 20-02-2011 23:13:26
Adjustable Cells
|  |  | Final | Reduced | Objective | Allowable | Allowable
| Cell | Name | Value | Cost | Coefficient | Increase | Decrease
| $I$5 | A(1,2) Inicio | 0 | 50 | 0 | 1e+30 | 50
| $I$6 | B(2,3) Inicio | 2 | 0 | 0 | 50 | 50
| $I$7 | C(3,4) Inicio | 6 | 0 | 0 | 10 | 0
| $I$8 | D(4,5) Inicio | 16 | 0 | 0 | 0 | 40
| $I$9 | E(4,6) Inicio | 16 | 0 | 0 | 10 | 0
| $I$10 | Fic1(6,7) Inicio | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
| $I$11 | F(6,9) Inicio | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
| $I$12 | G(5,7) Inicio | 22 | 0 | 0 | 0 | 40
| $I$13 | H(7,8) Inicio | 29 | 0 | 0 | 0 | 60
| $I$14 | I(4,9) Inicio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| $I$15 | J(9,10) Inicio | 23 | 0 | 0 | 20 | 0
| $I$16 | K(10,11) Inicio | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| $I$17 | Fic2(11,12) Inicio | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| $I$18 | L(10,12) Inicio | 29 | 0 | 0 | 50 | 0
| $I$19 | M(8,13) Inicio | 38 | 0 | 0 | 0 | 100
| $I$20 | N(12,13) Inicio | 34 | 0 | 0 | 50 | 10
| $J$5 | A(1,2) Duração | 0 | 50 | 100 | 1e+30 | 50
| $J$6 | B(2,3) Duração | 0 | 0 | 50 | 0 | 10
| $J$7 | C(3,4) Duração | 0 | 30 | 80 | 1e+30 | 30
| $J$8 | D(4,5) Duração | 0 | 40 | 40 | 1e+30 | 40
| $J$9 | E(4,6) Duração | 0 | 110 | 160 | 1e+30 | 110
| $J$10 | Fic1(6,7) Duração | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $J$11 | F(6,9) Duração | 2 | -10 | 40 | 10 | 1e+30
| $J$12 | G(5,7) Duração | 0 | 40 | 40 | 1e+30 | 40
| $J$13 | H(7,8) Duração | 0 | 60 | 60 | 1e+30 | 60
| $J$14 | I(4,9) Duração | 0 | 30 | 30 | 1e+30 | 30
| $J$15 | J(9,10) Duração | 2 | -20 | 30 | 20 | 1e+30
| $J$16 | K(10,11) Duração | 0 | 40 | 40 | 1e+30 | 40
| $J$17 | Fic2(11,12) Duração | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $J$18 | L(10,12) Duração | 0 | 0 | 50 | 1e+30 | 0
| $J$19 | M(8,13) Duração | 0 | 100 | 100 | 1e+30 | 100
| $J$20 | N(12,13) Duração | 0 | 10 | 60 | 1e+30 | 10
| $J$22 | Data Fim= Duração | 40 | -50 | 0 | 50 | 1e+30
Constraints
|  |  | Final | Shadow | Constraint | Allowable | Allowable
| Cell | Name | Value | Price | R.H. Side | Increase | Decrease
| $M$5 | A(1,2) | 2 | 50 | 2 | 2 | 0
| $M$6 | B(2,3) | 4 | 50 | 4 | 2 | 0
| $M$7 | C(3,4) | 10 | 0 | 10 | 0 | 1e+30
| $M$8 | D(4,5) | 6 | 0 | 6 | 0 | 1e+30
| $M$9 | E(4,6) | 4 | 50 | 4 | 2 | 0
| $M$10 | Fic1(6,7) | 9 | 0 | 0 | 9 | 1e+30
| $M$11 | F(6,9) | 5 | 50 | 5 | 2 | 0
| $M$12 | G(5,7) | 7 | 0 | 7 | 0 | 1e+30
| $M$13 | H(7,8) | 9 | 0 | 9 | 0 | 1e+30
| $M$14 | I(4,9) | 7 | 0 | 7 | 0 | 1e+30
| $M$15 | J(9,10) | 9 | 0 | 8 | 1 | 1e+30
| $M$16 | K(10,11) | 4 | 0 | 4 | 1 | 1e+30
| $M$17 | Fic2(11,12) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1e+30
| $M$18 | L(10,12) | 5 | 50 | 5 | 2 | 0
| $M$19 | M(8,13) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1e+30
| $M$20 | N(12,13) | 6 | 50 | 6 | 2 | 0
| $N$7 | C(3,4) Restrições | 10 | 50 | 10 | 2 | 0
| $O$7 | C(3,4) | 10 | 0 | 10 | 0 | 1e+30
| $N$9 | E(4,6) Restrições | 4 | 0 | 4 | 9 | 20
| $N$15 | J(9,10) Restrições | 8 | 50 | 8 | 2 | 0

## Relatório de respostas 1
Microsoft Excel 12.0 Relatório de respostas
Folha de cálculo: [PERT-CPM - Ex. 1 - Alternativa.xls]Sheet1
Relatório gerado: 26-02-2012 23:34:02
Célula de destino (Máx)
| Célula | Nome | Valor original | Valor final
| $E$23 | C. Critico Crítica=1 | 0 | 44
Células ajustáveis
| Célula | Nome | Valor original | Valor final
| $E$5 | A Crítica=1 | 0 | 1
| $E$6 | B Crítica=1 | 0 | 1
| $E$7 | C Crítica=1 | 0 | 1
| $E$8 | D Crítica=1 | 0 | 0
| $E$9 | E Crítica=1 | 0 | 1
| $E$10 | FICT 1 Crítica=1 | 0 | 0
| $E$11 | F Crítica=1 | 0 | 1
| $E$12 | G Crítica=1 | 0 | 0
| $E$13 | H Crítica=1 | 0 | 0
| $E$14 | I Crítica=1 | 0 | 0
| $E$15 | J Crítica=1 | 0 | 1
| $E$16 | K Crítica=1 | 0 | 0
| $E$17 | FICT 2 Crítica=1 | 0 | 0
| $E$18 | L Crítica=1 | 0 | 1
| $E$19 | M Crítica=1 | 0 | 0
| $E$20 | N Crítica=1 | 0 | 1
Restrições
| Célula | Nome | Valor da célula | Fórmula | Estado | Tolerância
| $I$5 | A Líquido | 1 | $I$5=$K$5 | Não arquivar | 0
| $I$6 | B Líquido | 0 | $I$6=$K$6 | Não arquivar | 0
| $I$7 | C Líquido | 0 | $I$7=$K$7 | Não arquivar | 0
| $I$8 | D Líquido | 0 | $I$8=$K$8 | Não arquivar | 0
| $I$9 | E Líquido | 0 | $I$9=$K$9 | Não arquivar | 0
| $I$10 | FICT 1 Líquido | 0 | $I$10=$K$10 | Não arquivar | 0
| $I$11 | F Líquido | 0 | $I$11=$K$11 | Não arquivar | 0
| $I$12 | G Líquido | 0 | $I$12=$K$12 | Não arquivar | 0
| $I$13 | H Líquido | 0 | $I$13=$K$13 | Não arquivar | 0
| $I$14 | I Líquido | 0 | $I$14=$K$14 | Não arquivar | 0
| $I$15 | J Líquido | 0 | $I$15=$K$15 | Não arquivar | 0
| $I$16 | K Líquido | 0 | $I$16=$K$16 | Não arquivar | 0
| $I$17 | FICT 2 Líquido | -1 | $I$17=$K$17 | Não arquivar | 0

## Relatório de sensibilidade 1
Microsoft Excel 12.0 Relatório de sensibilidade
Folha de cálculo: [PERT-CPM - Ex. 1 - Alternativa.xls]Sheet1
Relatório gerado: 26-02-2012 23:34:03
Células ajustáveis
|  |  | Final | Reduzido | Objectivo | Permissível | Permissível
| Célula | Nome | Valor | Custo | Coêficiente | Aumentar | Diminuir
| $E$5 | A Crítica=1 | 1 | 0 | 2 | 1e+30 | 1e+30
| $E$6 | B Crítica=1 | 1 | 0 | 4 | 1e+30 | 1e+30
| $E$7 | C Crítica=1 | 1 | 0 | 10 | 1e+30 | 1e+30
| $E$8 | D Crítica=1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9
| $E$9 | E Crítica=1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2
| $E$10 | FICT 1 Crítica=1 | 0 | -9 | 0 | 9 | 1e+30
| $E$11 | F Crítica=1 | 1 | 0 | 5 | 1e+30 | 2
| $E$12 | G Crítica=1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9
| $E$13 | H Crítica=1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1e+30
| $E$14 | I Crítica=1 | 0 | -2 | 7 | 2 | 1e+30
| $E$15 | J Crítica=1 | 1 | 0 | 8 | 1e+30 | 4
| $E$16 | K Crítica=1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1e+30
| $E$17 | FICT 2 Crítica=1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1e+30
| $E$18 | L Crítica=1 | 1 | 0 | 5 | 1e+30 | 1
| $E$19 | M Crítica=1 | 0 | -4 | 2 | 4 | 1e+30
| $E$20 | N Crítica=1 | 1 | 0 | 6 | 1e+30 | 4
Restrições
|  |  | Final | Sombra | Restrição | Permissível | Permissível
| Célula | Nome | Valor | Preço | Lado direito | Aumentar | Diminuir
| $I$5 | A Líquido | 1 | 38 | 1 | 1e+30 | 0
| $I$6 | B Líquido | 0 | 36 | 0 | 1e+30 | 0
| $I$7 | C Líquido | 0 | 32 | 0 | 1e+30 | 0
| $I$8 | D Líquido | 0 | 22 | 0 | 1e+30 | 0
| $I$9 | E Líquido | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
| $I$10 | FICT 1 Líquido | 0 | 18 | 0 | 1e+30 | 0
| $I$11 | F Líquido | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| $I$12 | G Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $I$13 | H Líquido | 0 | 13 | 0 | 1e+30 | 0
| $I$14 | I Líquido | 0 | 5 | 0 | 1e+30 | 0
| $I$15 | J Líquido | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| $I$16 | K Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $I$17 | FICT 2 Líquido | -1 | -6 | -1 | 1 | 0

## Sheet1
Cap. 1 - Exercício 1. Projecto da RELIABLE CONSTRUCTION. PL
|  | DE | Para | Natureza | Duração | Acontecimentos | Fluxo | Oferta/
| Actividade | Nó Inicial | Nó Final | Crítica=1 | Normal | Nós | Líquido | /Procura
| A | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| B | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0
| C | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0
| D | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0
| E | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0
| FICT 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| F | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0
| G | 5 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0
| H | 7 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
| I | 4 | 9 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0
| J | 9 | 10 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0
| K | 10 | 11 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0
| FICT 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 13 | -1 | -1
| L | 10 | 12 | 1 | 5
| M | 8 | 13 | 0 | 2
| N | 12 | 13 | 1 | 6
|  | Duração | C. Critico | 44