- Instituto Superior de Economia e Gestão

Investigação Operacional II - licenciatura MAEG – 2014/15

Data: 30 /06/2015	Época Recurso	Duração: 2 horas

- Nota: Justifique todas as respostas.

1. A tabela seguinte indica, relativamente a cada actividade de um projecto, as actividades imediatamente precedentes e a respectiva duração em semanas:

Activid	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

preced.		-	-          -          A     A,B,C	  C     D,E,F     D,E,F     D,E,F    G,H,I      H      H,I

duraç.	 10		8         6          9	    12	  6         9	6           8            8          8       10

- (2 valores) Desenhe a rede do projecto e determine o caminho crítico;

- (1 valor) Dado que as actividades D e E utilizam um mesmo equipamento, não podem ser realizadas simultaneamente. Proponha uma alteração adequada na rede que contemple esta condição, mantendo tudo o resto igual;

- (2 valores) Suponha que as durações indicadas são as durações médias das actividades e que os desvios padrões respectivos são um quarto do valor médio. Determine a probabilidade da duração do projecto ser superior a 45 semanas e do caminho crítico ser superior à do caminho que se apresenta a seguir como mais crítico. Comente o resultado obtido.

2.	Dois jovens ex-MAEG, A e B, andam à procura de emprego, mas cada um desconhece as intenções do outro. Souberam que existiam três empresas, I, II e III, que procuram um jovem com este tipo de curriculum e formação. A empresa I oferece um salário inicial anual de 30 000€, a empresa II um salário de 28 000€ e a empresa III um salário de 32 000€. Caso concorram a empresas diferentes, cada um fica com o respectivo emprego, pelo valor indicado. Caso concorram à mesma empresa, esta está disponível para contratar os dois jovens mas com uma redução de 5000€ anuais (por serem dois e obrigarem a ajustamentos nos restantes recursos humanos). Como a empresa II é fora de Lisboa, o jovem A não concorre a este lugar. Cada um só pode concorrer a um lugar.

- (1 valor) Formule o problema como um jogo de duas pessoas, indicando de que tipo de jogo se trata, bem como a matriz de ganhos dos jogadores;

- (2 valores) Determine, justificadamente, o (s) ponto(s) de equilíbrio em estratégias puras e em estratégias mistas. Se não obteve a matriz da alínea a), considere a seguinte matriz:

|  | Emp. I | Emp. II | Emp. III |
| --- | --- | --- | --- |
| Emp. I | (5; 5) | (6; 5,5) | (6; 6,5) |
| Emp. II | (6,5; 6) | (6,5; 5,5) | (5,5; 5,5) |

- (1 valor) Comente a seguinte afirmação: “ num jogo cada jogador deve escolher a estratégia a que corresponde o ganho máximo possível”.

- Uma empresa vai implementar um plano estratégico que prevê necessidades regulares (uniformes) de financiamento bancário de 500 milhões de euros nos próximos 5 anos. Para o efeito vai recorrer a empréstimos no sistema bancário nacional. Cada empréstimo custa numa base fixa (custo dos contractos, garantias, despesas administrativas, advogados, etc.) 50 mil euros, havendo ainda um custo variável previsto de 0,5% em função do montante e independente do tempo do empréstimo. A taxa de juro líquido prevista para os fundos imobilizados é de 5% ao ano. Desde que se começa a tratar do empréstimo até que o dinheiro fique disponível decorre uma semana (sugestão: utilize o milhar como unidade).

a) 	(1 valor) Determine a política de empréstimos da empresa e indique o custo médio da política de financiamento;

b)	(2 valores) Suponha que as necessidades de fundos são uma variável aleatória normal de média anual igual a 100 milhões de euros, com um desvio padrão de 5 milhões. No caso de as necessidades ultrapassarem os fundos disponíveis, a empresa recorre a um empréstimo de emergência do banco, mais caro, tendo que pagar mais 5% do que os fundos recebidos, independentemente do tempo (suposto curto, até chegar nova tranche). Indique nesta caso a política (considere como elementos da política os decorrentes da solução inicial, não necessitando de fazer uma iteração completa);

c) (2 valores) Suponha que no caso de os fundos faltarem (ruptura de tesouraria), a empresa não sabe qual será o custo por recorrer a fundos-extra (vai depender do banco e da situação do mercado, etc.), estabelecendo por prudência que no máximo 0,1% das suas necessidades anuais possam falhar. Indique a política, incluindo o custo de ruptura implícito. Compare com a anterior.

4. Um banco tem dois balcões de atendimento, A e B. Os clientes chegam de acordo com o processo de poisson à média de 1 por cada 5 minutos. O cliente vai para aquele que estiver vazio. Se ambos estiverem vazios, vai com 50% de probabilidade para cada um. Há apenas uma fila. O tempo, em minutos, que cada cliente demora é uma uniforme (5;10).

- (4,5 valores) Supondo que o sistema começa com a chegada de um cliente, simule o funcionamento do sistema para os próximos 4 clientes, indicando o tempo de espera na fila, ocupação dos balcões e nº de clientes perdidos (que vão embora);

- (1,5 valores) Por exemplo, para os modelos analíticos de Ponto de Encomenda, quais as principais diferenças entre estes e os correspondentes modelos de simulação utilizados para o efeito. Vantagens e inconvenientes.

Nota. Utilize sucessivamente os seguintes NPA´s: Chegadas: 0,33; 0,54; 0,78; 0,22.

Escolha do balcão: 0,08; 0,28; 0,29; 0,16; 0,65. Tempo no balcão: 0,71; 0,35; 0,48; 0,42; 0,70.

O Professor