- Instituto Superior de Economia e Gestão

Investigação Operacional II -  licenciatura MAEG – 2014/15

Data: 16 /06/2015	Época Normal	Duração: 2 horas

- Nota: Justifique todas as respostas.

1. A tabela seguinte indica, relativamente a cada actividade de um projecto, as actividades imediatamente precedentes e a respectiva duração em semanas:

actividades	A	B	C	D	E	F	G	H	I           J             K

precedentes	-	-	-	A        A,B,C	C          D,E          E          E,F      E,F         H,I,J

duração	8	6	4	7	10	6	7	12	4	5	4

- (2,5 valores) Desenhe a rede do projecto e determine e o respectivo caminho crítico;

- (1,5 valores) Depois de uma análise mais detalhada das actividades, conclui-se que a actividade E deve ser dividida em duas (seguidas), E1 e E2, cada uma com duração de 5 semanas, mas o início de G exige que apenas E1 esteja finalizada. Quais as consequências na rede e no caminho crítico?

- (1,5 valores) Suponha que as durações das actividades são v.a. com as respectivas médias e variâncias dada pelos valores referidos. Como há um compromisso de 40 semanas para entregar o projecto, determine a probabilidade de o não cumprir. Comente0

2.	O chefe de uma empresa de sistemas de informação suspeita que o seu operador de computadores utiliza o tempo de serviço o para jogar na net. Se o operador trabalha correctamente, ele gasta 6 unidades em esforço e produz um lucro bruto de 10 unidades. O chefe, por sua vez, pode fiscalizar, ou não, o trabalho do operador. Fiscalizar custa 4 unidades para a empresa. Se o operador for “apanhado” a jogar na internet, ele perde o seu salário de 8 unidades. Os dois jogadores escolhem as suas estratégias simultaneamente.

- (1,5 valores) Formule o problema como um jogo de duas pessoas, indicando de que tipo de jogo se trata, bem como a matriz de ganhos dos jogadores;

- (2 valores) Determine, justificadamente, a estratégia recomendada para cada jogador, para o chefe da empresa e para o operador. Se não resolveu a alínea anterior, considere a seguinte matriz (chefe=jogador linha; trabalhador=jogador coluna):

|  | Joga na Net | Trabalha |
| --- | --- | --- |
| Fiscaliza | (-8; 2) | (-4; 4) |
| Não fiscaliza | (-10; 10) | (4; 4) |

- (1 valor) Comente a seguinte afirmação: “ num jogo cada jogador deve escolher a solução em que todos ganham o máximo”.

3.	Um hospital para um determinado produto utiliza uma política que consiste em encomendar sempre a mesma quantidade. Cada unidade do produto custa 100€ no fornecedor. Para chegar ao hospital, o produto tem custos fixos de transporte de 500€ por cada lote e mais 5€ por unidade transportada. Existem ainda custos administrativos de 400€ por cada encomenda. Ao entrar no hospital o produto é sujeito ao controle de qualidade, que custa 100€ por cada vez que o mesmo é feito mais 1€ por unidade. Cada encomenda demora 15 dias a chegar. Como se trata de um produto típico do hospital, se houver necessidade, o hospital faz compras de emergência a um laboratório, só que é necessário ir lá buscá-lo, o que custa 20€ por unidade e tem um custo de 130€, mas não sendo necessário ser submetido a controle. O custo de imobilização do capital é de 10% ao ano. Como estes produtos precisam de acondicionamento especial, cada unidade em sock durante um ano custa ainda 10 €. (considere 365 dias no ano)

a)	(2 valores) Sabendo que as necessidades diárias de produto são uma v.a. de poisson de média 5 e que por razões logísticas as encomendas não podem ultrapassar as 400 unidades, determine a política de aprovisionamento e o stock de segurança;

b)	(3 valores) Suponha que no caso de falta do produto, o hospital tem de assegurar a sua compra noutro laboratório ou noutro hospital da redondeza, mas desconhece o preço e restantes custos, podendo estes variarem muito (o produto tem de ser assegurado não havendo margem para negociar preços). Neste sentido, o hospital estabelece uma medida de segurança que consiste em ter no máximo quantidades em falta (ruptura) de 0,1% das necessidades anuais no seu sistema de funcionamento normal. Determine a política neste caso e compare com a anterior.

4. Navios chegam a um porto petrolífero de acordo com um processo de poisson de média 0,4 navios por dia (2 navios, em média de 5 em cinco dias). Este porto tem dois terminais, A e B. O terminal B é o mais recente e, por isso é o mais eficiente. Os navios que chegam são de tamanho pequeno (40%) e grande (60%). Um navio pequeno demora 3 dias a descarregar no terminal A e 2 dias no terminal B; um navio grande demora 4 dias no terminal A e 3 no terminal B. O atendimento é por ordem chegada (FIFO - First In First Out). Caso os dois terminais estejam vagos, escolhe-se o mais eficiente.

- (4 valores) Assume que o sistema começa com a chegada de um navio, e simule o funcionamento do sistema para os próximos 4 navios. Calcule o tempo de espera dos navios, tempo de ocupação dos terminais e tempo de inactividade;

- (1 valor) Explique como procederia se quisesse estudar a possibilidade de realizar um investimento para melhorar a eficiência do terminal A.

Utilize, os seguintes NPAs: Chegadas: 0,23; 0,87; 0,18; 0,48.

Tamanho dos barcos: 0,55; 0,09; 0,22; 0,46; 0,63.

O Professor