- Instituto Superior de Economia e Gestão

Investigação Operacional II - licenciatura MAEG – 2012/2013

Data: 14 /06/2013	                       EN	Duração: 2 horas

- Nota: Justifique todas as respostas.

- O Estúdio Metro está a preparar um importante filme para ser lançado este ano na rentrée. O produtor decidiu usar PERT/CPM para ajudar no plano e controle do projecto. Foram identificadas 8 grandes actividades, A, B, C, D. E, F, G e H, para produzir o filme, de acordo com as seguintes relações de precedência:

Act.		A	B	C	D	E	F	G	H

Prec.	-	-	-        A, C     B, C	B       A, E     D, F

Os dados técnico-económicos são os seguintes (tempo em semanas e custos em milhões de $):

| Actividade | Tempo normal | Tempo acelerado | Custo normal | Custo acelerado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 6 | 3 | 20 | 30 |
| B | 4 | 2 | 20 | 30 |
| C | 5 | 2 | 16 | 24 |
| D | 7 | 3 | 25 | 43 |
| E | 6 | 4 | 22 | 30 |
| F | 8 | 4 | 30 | 48 |
| G | 10 | 5 | 25 | 45 |
| H | 9 | 6 | 30 | 44 |

A Metro soube, entretanto, que outro estúdio programa também o lançamento de uma outra película que vai competir e retirar parte do impacto e visibilidade mediática do seu filme. Neste sentido o top management decidiu antecipar em 5 semanas o seu filme de modo a que o mesmo seja o primeiro filme importante da rentrée, mesmo que isso acarrete um acréscimo substancial de custos.

- (2,0 valores) Estabeleça a rede do projeto e determine o caminho crítico em tempo normal;

- (3,0 valores) Estabeleça um modelo que lhe permita determinar se é possível cumprir a data prevista e reprogramar a duração de cada atividade.

- Considere um jogo de futebol simplificado. Em cada jogada um atacante quando recebe a bola tem duas opções: correr com a bola ou passá-la a um colega. Por sua vez, um defesa contrário perante o atacante tem três opções: “atacar” o atacante, tentar marcar o colega do atacante que vai receber a bola ou desmarcar-se para cobrir a defesa e deixar a marcação ao atacante para outro colega. Das estatísticas passadas sabe-se que quando o atacante corre as chances de golo para a sua equipa são de 7%, 5% e 6%, respetivamente, para as alternativas de “ataque”, marcação do colega e desmarcação por parte do defesa. No caso em que o atacante passa a bola essas chances são, respetivamente, de 3%, 6% e 5%.

  - (1,5 valores) Caracterize o jogo e estabeleça a matriz associada ao avançado e verifique se tem ponto de sela;

  - (3,5 valores) Determine as estratégias ótimas para os dois jogadores, indicando o valor do jogo. Interprete.

- Uma empresa de construção civil tem atualmente dois armazéns de cimento, satisfazendo cada um deles uma procura semestral normal de média 6 000 sacos e desvio padrão 245. O cimento è comprado à cimenteira por 50 u.m./saco, mas a empresa tem de pagar o transporte e a movimentação do cimento a outra empresa que cobra uma verba fixa de 5 000 u.m. por cada lote e mais 2 u.m./saco. Os custos administrativos da encomenda são de 500 u.m. por encomenda. Se o produto não estiver disponível, a empresa para evitar aparagens nas obras, faz compras especiais extra com entrega imediata, mas cada saco custa 70 u.m. O prazo de reaprovisionamento é de 15 dias e a taxa de posse é de 15% ao ano. Neste momento a empresa faz, para cada armazém, encomendas de 1200 sacos.

Um jovem quadro recém-chegado ao Departamento de Compras sugere que em vez de dois armazéns se utilize apenas um para satisfazer toda a procura e que se encomende a quantidade adequada, invocando que se podem conseguir:

- Stocks mais baixos e respetiva economia de custos;

- Menor probabilidade de rutura e menos ruturas de stock e menores custos respetivos;

- Menos encomendas com menores custos anuais.

- (3,5 valores) A Administração pediu uma proposta fundamentada da opção a seguir e que se verificasse a racionalidade dos argumentos apresentados pelo jovem quadro (não faça mais de uma iteração);

- (1,5 valores) Justifique as implicações da incerteza na gestão de stocks.

- Os carros chegam a uma oficina para serem reparados segundo uma v. a. poisson de média 1 carro por hora. A oficina dispõe de dois mecânicos (cada um trabalha num carro) para reparar os carros que chegam. O tempo que cada mecânico demora a reparar um carro é uma exponencial de média 1,5 horas.

- (4,0 valores) Simule o comportamento do sistema até finalizar as primeiras 5 reparações que chegam, supondo que o sistema começa com a chegada de um veículo e que estando os dois mecânicos livres o mecânico 1 avança em primeiro lugar. Calcule no fim o comprimento médio da fila e a percentagem de ocupação dos mecânicos.

Utilize, sucessivamente, à medida que precisar os NPA´s a seguir: 0,33; 0,86; 0,78; 0,22; 0,08; 0,28; 0,29; 0,16; 0,65; 0,80; 0,73; 0,02; 0,72; 0,14; 0,71; 0,35; 0,48; 0,42; 0,70; 0,64; 0,05; 0,64; 0,77; 0,46; 0,65; 0,07; 0,75; 0,19; 0,30; 0,18; 0,70; 0,54; 0,76; 0,27; 0,61; 0,15

- (1,0 valores) Considere a seguinte distribuição:

Gere 2 valores para esta v.a., um pelo método de aceitação- rejeição e outro pelo método da transformação inversa, considerando sucessivamente, e á medida que precisar, os seguintes NPA´s: 0,94; 0,07; 0,63; 0,48; 0,85 0, 37;.

O Professor