- Instituto Superior de Economia e Gestão

Investigação Operacional II - licenciatura MAEG – 2015/16

Data: 05/07/2016	         ER	Duração: 2 horas

- Nota: Justifique todas as respostas.

- O suporte de um edifício pode ser concluído em quatro secções consecutivas, 1, 2, 3 e 4. Para cada secção é constituída por três actividades consecutivas: (1) escavação, (2) colocação das vigas de aço e (3) colocação do cimento (betão), que têm de ser realizadas por esta ordem. A escavação de uma secção só pode ser iniciada depois de terminada a da secção anterior. As vigas de aço de cada secção são postas depois da escavação da respectiva secção e das vigas da secção precedente, o mesmo acontecendo com a colocação do cimento.

a) (2,5 valores) Desenhe a rede do projecto;

b) (1,5 valores) Para cada secção, as escavações duram 15 dias, a colocação das vigas de aço 20 dias e a colocação do cimento 10 dias. Determine o caminho crítico e as margens das actividades. Se não resolveu a alínea anterior considere a seguinte rede com as durações indicadas no     :

2

3

4

5

7

9

8

3

3

3

4

4

2

2

2

6

1

4

c) (1,5 valores) Considerando que as durações das actividades são variáveis aleatórias cujas durações médias coincidem com as variâncias, e são as indicadas no enunciado, determine um compromisso temporal que seja respeitado com uma probabilidade de 95%. Comente o resultado obtido e o risco que o mesmo envolve (considere os dados utilizados no cálculo da alínea b).

- Considere uma variante da batalha dos sexos, em que o João e a Maria pretendem sair juntos, mas têm preferências diferentes. O João só encara as idas ao futebol (F) e ao cinema (C), enqunto a Maria, para além das duas anteriores, encara também o teatro (T). A bimatriz de utilidades do João e da Maria é a seguinte:

Maria

|  | F | T | C |
| --- | --- | --- | --- |
| F | (10; 5) | (5; 3) | (5; 4) |
| C | (0; 0) | (0; 3) | (6; 10) |

João

- (1,5 valores) Diga de que jogo se trata e verifique se tem ponto (s) de equlíbrio em estratégias puras, indicando-o (s) caso exista (m);

- (2,5 valores) determine o ponto de equilíbrio em estratégias mistas. Comente (se tiver dificuldade em resolver com três estratégias para a Maria, retire a opção Teatro);

- (1,0 valores) Justifique de que maneira um equilíbrio de Nash difere da solução maximin de um jogo.

3.	O revendedor do artigo de um tipo de modelo I_Pad, designado XIPAD, cujo preço é igual a 800 €, abastece-se junto de um fornecedor que lhe vende cada unidade por 500 €.

  - (2,0 valores) Cada encomenda que o revendedor faz ao fornecedor comporta um encargo fixo de 6000 €, sendo os artigos entregues uma semana depois de a encomenda ter sido efectuada. Por cada unidade XIPAD armazenada durante um mês o revendedor tem um custo de 20 € e estima em 80 € o custo associado ao diferimento de uma unidade durante o mesmo período. Supondo que são procuradas, por mês, 100 unidades do XIPAD, determine a política óptima a seguir pelo revendedor (assuma que um mês tem 30 dias e um ano 360 dias e 52 semanas);

  - (2,5 valores) Ao preparar o pedido da próxima encomenda, o revendedor foi informado que o fornecedor vai substituir o XIPAD por outra versão mais moderna. Nestas circunstâncias, o revendedor pensou fazer uma última encomenda deste artigo para um certo período de tempo até à introdução do novo modelo, sendo a procura neste período uma variável aleatória exponencial de média 500 unidades.

Formalize e determine, justificando, a dimensão do lote a encomendar, sabendo que cada unidade não vendida acarreta um custo de armazenagem de 15 € e tem um valor residual de 150 € e que cada unidade de procura não satisfeita tem um custo de perda de imagem de 20 €. Indique a expressão geral, com os parâmetros dados, do ganho esperado (não calcule) individualizando as suas diversas componentes;

c) (1,0 valores) explique a razão que leva a que nos modelos aleatórios sequenciais tenhamos, opcionalmente, modelos de ponto de encomenda e modelos de calendário, o que não acontece nos correspondentes modelos determinísticos, distinguindo uns dos outros e as consequências nos custos esperados.

- Uma empresa tem duas linhas de produção em funcionamento, A e B, e um Serviço de Manutenção com a responsabilidade de reparar as avarias que vão surgindo. O nº de avarias por dia na linha A é uma v. a. poisson com média 2; o nº de avarias por dia na linha B é também uma v. a. poisson de média 2,5. O tempo que demora a reparar cada avaria na linha A é uma v. a. uniforme entre 1 e  5 horas, enquanto o tempo de reparação na linha B é uma v. a. exponencial de média 2 horas.

- (1,5 valores) Gere temporalmente até à 5ª avaria (no total das duas máquinas) as ocorrências das avarias nas duas máquinas e os respectivos tempos de reparação (as linhas trabalham 24 horas por dia, em modo contínuo);

- (2,5 valores) (Simule o comportamento do sistema até que as primeiras 4 avarias estejam reparadas, indicando tempo de espera e tempo de reparação em cada linha, e tempo de inactividade do Serviço de Manutenção. O sistema começa com o serviço de manutenção desocupado.

Obs.1. Considere os seguintes nºs p. a. entre 0 e 100: Avarias Linha A: 63;   22;   71

Tempo Reparação Linha A:	58;   83;   12;   Avarias Linha B: 68; 	  32;   48

Tempo Reparação Linha B:	41;  38;   18

O Professor