- Instituto Superior de Economia e Gestão

Investigação Operacional II - licenciatura MAEG – 2014/15

Data: 30 /06/2015	Época Recurso	Duração: 2 horas

- Nota: Justifique todas as respostas.

1. A tabela seguinte indica, relativamente a cada actividade de um projecto, as actividades imediatamente precedentes e a respectiva duração em semanas:

Activid	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

preced.		-	-          -          A     A,B,C	  C     D,E,F     D,E,F     D,E,F    G,H,I      H      H,I

duraç.	 10		8         6          9	    12	  6         9	6           8            8          8       10

- (2 valores) Desenhe a rede do projecto e determine o caminho crítico;

- (1 valor) Supondo que as actividades J e L têm de ser iniciadas ao mesmo tempo (devido a testes de arranque), quais a s implicações na programação e na duração do projecto?;

- (2,5 valores) Suponha que as durações indicadas são as durações médias das actividades e que os desvios padrões respectivos são um quarto do valor médio. Determine a probabilidade da duração do projecto ser superior a 45 semanas e do caminho crítico ser superior à do caminho que se apresenta a seguir como mais crítico. Comente o resultado obtido.

2.	Dois partidos políticos, do governo (G) e da Oposição (O) disputam uma campanha eleitoral. O partido do governo distribui os seus esforços através de duas propostas básicas ao eleitorado: uma aposta no crescimento e uma aposta na reforma do Estado. O partido da oposição distribui os seus esforços por três propostas básicas: crescimento económico, defesa do sistema de pensões e reforma do Estado. Quando ambos se concentram exclusivamente no crescimento, as sondagens indicam que os resultados são estáveis, não variam em relação á situação actual. Quando ambos se concentram na reforma do Estado, o partido do governo perde 3% do eleitorado (prometeu fazê-la na campanha anterior e não cumpriu). No caso de a oposição se concentrar em defender o sistema de pensões, esta consegue subir nas sondagens, 3% quando o governo aposta no crescimento e 1% quando o governo aposta na reforma do Estado. Nos restantes casos (crescimento versus reforma do Estado) quem apostar no crescimento consegue subir 2% nas sondagens.

a)	(1 valor) Formule o problema, indicando de que tipo de jogo se trata, bem como a matriz de ganhos dos partidos;

- (2,0 valores) Determine a estratégia recomendada para cada partido. Interprete. Se não obteve a matriz da alínea anterior, considere a seguinte matriz:

|  | Cresc. | Pensões | Ref. Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresc. | (0; 0) | (-8;8) | (4; -4) |
| Ref. Estado | (-4; 4) | (-2; 2) | (-6; 6) |

- (1 valor) Comente a seguinte afirmação: “ num jogo o ponto de equilíbrio atinge-se quando cada jogador escolhe a estratégia que possibilita o seu  ganho máximo”.

- Uma empresa vai implementar um plano estratégico que prevê necessidades anuais regulares (uniformes) de de fundos de acordo com uma distribuição normal de média 100 milhões de euros e desvio padrão 5 milhões. Para o efeito vai recorrer a empréstimos no sistema bancário nacional. Cada empréstimo custa numa base fixa (custo dos contractos, garantias, despesas administrativas, advogados, etc.) 50 mil euros, havendo ainda um custo variável previsto de 0,5% em função do montante e independente do tempo do empréstimo. A taxa de juro líquido prevista para os fundos imobilizados, antes de serem utilizados, é de 5% ao ano. Desde que se começa a tratar do empréstimo até que o dinheiro fique disponível decorre uma semana (sugestão: utilize o milhar como unidade).

a)	(2,5 valores). Como existe incerteza nos fundos necessários, no caso de as necessidades ultrapassarem os fundos disponíveis, a empresa recorre a um empréstimo de emergência do banco, mais caro, tendo que pagar mais 5% do que os fundos recebidos, independentemente do tempo (suposto curto, até chegar nova tranche). Indique a política de financiamento/aprovisionamento de fundos. (considere como elementos da política os decorrentes da solução inicial, não necessitando de fazer uma iteração completa);

b) (2,5 valores) Suponha que no caso de os fundos faltarem (ruptura de tesouraria), a empresa não sabe qual será o custo por recorrer a fundos-extra (vai depender do banco e da situação do mercado, etc.), estabelecendo por prudência que no máximo 0,1% das suas necessidades anuais possam falhar. Indique a política, incluindo o custo de ruptura implícito. Compare com a anterior.

4. Um banco tem dois balcões de atendimento, A e B. Os clientes chegam de acordo com o processo de poisson à média de 1 por cada 5 minutos. O cliente vai para aquele que estiver vazio. Se ambos estiverem vazios, vai para o balcão A que está mais próximo da entrada. Há apenas uma fila. O tempo, em minutos, que cada cliente demora é uma uniforme (5;10).

- (4,5 valores) Supondo que o sistema começa com a chegada de um cliente, simule o funcionamento do sistema para os próximos 4 clientes, indicando o tempo médio de cada cliente no banco e o tempo de actividade e de inactividade dos balcões;

- (1 valor) Quais as principais diferenças entre os modelos analíticos de Ponto de Encomenda e os correspondentes modelos de simulação utilizados para o efeito? Vantagens e inconvenientes.

Nota. Utilize sucessivamente os seguintes NPA´s: Chegadas: 0,33; 0,54; 0,78; 0,22.

Tempo no balcão: 0,71; 0,35; 0,48; 0,42; 0,70.

O Professor