## Sheet1
Exercício 10 - PERT
| Actividade | Duração | Preced | DCI | DCF | DTI | DTF | M. Total | Parâmet. | Distrib.
| A | 32.2045 | - | 0 | 32.2045 | 0 | 32.2045 | 0 | 28 | 5 | Normal(µ; σ)
| B | 55.0268 | - | 0 | 55.0268 | 24.0735 | 79.1002 | 24.0735 | 40 | 60 | Uniforme (a; b)
| C | 15.4039 | - | 0 | 15.4039 | 80.1023 | 95.5062 | 80.1023 | 40 |  | Exponencial(µ)
| D | 21.9061 | A | 32.2045 | 54.1106 | 81.742 | 103.6481 | 49.5375 | 30 | 8 | Normal(µ; σ)
| E | 24.5479 | B,G | 79.1002 | 103.6481 | 79.1002 | 103.6481 | 0 | 22 | 28 | Uniforme (a; b)
| F | 8.1419 | C | 15.4039 | 23.5458 | 95.5062 | 103.6481 | 80.1023 | 35 |  | Exponencial(µ)
| G | 46.8957 | A | 32.2045 | 79.1002 | 32.2045 | 79.1002 | 0 | 900 | 1600 | f(x)=x/450
| Duração do Projecto | [5 empty] | Duração P | Marg.A | Marg.B | Marg.C | Marg.D | Marg.E | Marg.F | Marg.G | Marg.A | Marg.B | Marg.C | Marg.D | Marg.E | Marg.F | Marg.G
|  | Run | 103.6481 |  |  | Run | 103.6481 | 0 | 24.0735 | 80.1023 | 49.5375 | 0 | 80.1023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Média | 109.0113 |  |  | 1 | 105.9594 | 0 | 31.9813 | 92.4009 | 37.2631 | 0 | 92.4009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | D. Padrão | 22.4177 |  |  | 2 | 94.9003 | 0 | 22.6177 | 91.6392 | 43.0246 | 0 | 91.6392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Máxima | 209.5677 |  |  | 3 | 104.5842 | 0 | 25.1493 | 23.4412 | 30.7994 | 0 | 23.4412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Mínima | 83.4015 |  |  | 4 | 209.5677 | 51.6764 | 131.8014 | 0 | 147.0412 | 114.7527 | 0 | 114.7527 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 5 | 141.339 | 43.4962 | 58.753 | 0 | 85.2359 | 43.4962 | 0 | 43.4962 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| Indice de criticidade |  |  |  |  | 6 | 93.3377 | 0 | 15.7923 | 57.9748 | 42.2769 | 0 | 57.9748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| A |  | 0.44554 |  |  | 7 | 114.7387 | 16.3668 | 32.5362 | 4.4409e-15 | 73.1745 | 16.3668 | 0 | 16.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| B |  | 0 |  |  | 8 | 99.3123 | 0 | 25.5473 | 87.3107 | 27.4632 | 0 | 87.3107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| C |  | 0.19802 |  |  | 9 | 104.1207 | 0 | 24.3615 | 34.6286 | 42.685 | 0 | 34.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| D |  | 0 |  |  | 10 | 94.5363 | 0 | 12.2418 | 59.879 | 33.559 | 0 | 59.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| E |  | 0.44554 |  |  | 11 | 105.6034 | 0 | 40.1579 | 40.1916 | 35.5422 | 0 | 40.1916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| F |  | 0.37624 |  |  | 12 | 141.8509 | 39.7153 | 75.6954 | 0 | 73.9238 | 39.7153 | 0 | 39.7153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| G |  | 0.44554 |  |  | 13 | 115.1166 | 16.8952 | 37.1708 | 0 | 54.1993 | 16.8952 | 0 | 16.8952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 14 | 93.7221 | 0 | 9.5499 | 41.8993 | 35.5045 | 0 | 41.8993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 15 | 94.6503 | 3.2086 | 17.6519 | 0 | 43.3646 | 3.2086 | 0 | 3.2086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 16 | 102.2862 | 0 | 34.3262 | 30.0334 | 44.993 | 0 | 30.0334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 17 | 97.0366 | 0 | 28.5152 | 20.9874 | 21.0439 | 0 | 20.9874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 18 | 97.7149 | 0 | 22.8399 | 44.5468 | 44.9548 | 0 | 44.5468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 19 | 124.5267 | 16.8049 | 57.4555 | 0 | 52.5992 | 16.8049 | 0 | 16.8049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 20 | 89.8351 | 0 | 17.0266 | 12.9359 | 27.3245 | 0 | 12.9359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 21 | 99.5473 | 0 | 29.8024 | 40.9229 | 22.3604 | 0 | 40.9229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 22 | 96.9322 | 0 | 25.7724 | 14.6496 | 37.9614 | 0 | 14.6496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 23 | 90.9654 | 0 | 9.159 | 65.9729 | 29.2724 | 0 | 65.9729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 24 | 207.6877 | 45.5116 | 135.5446 | 0 | 153.2985 | 110.2571 | 0 | 110.2571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 25 | 100.7791 | 0 | 35.4731 | 75.1604 | 30.3489 | 0 | 75.1604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 26 | 97.7945 | 0 | 22.6791 | 59.6263 | 30.5021 | 0 | 59.6263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 27 | 102.0072 | 0 | 21.5736 | 24.5071 | 41.6822 | 0 | 24.5071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 28 | 120.5611 | 30.7519 | 39.9814 | 0 | 79.6411 | 30.7519 | 0 | 30.7519 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 29 | 104.7008 | 0 | 34.9807 | 64.5813 | 42.8016 | 0 | 64.5813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 30 | 98.54 | 0 | 12.6067 | 30.3833 | 41.905 | 0 | 30.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 31 | 110.7102 | 1.3829 | 32.9068 | 0 | 37.896 | 1.3829 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 32 | 148.854 | 49.5212 | 67.1896 | 0 | 95.8108 | 53.5414 | 0 | 53.5414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 33 | 96.6492 | 1.0314 | 21.8575 | 0 | 26.1047 | 1.0314 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 34 | 98.8911 | 0 | 30.6674 | 44.9019 | 41.7791 | 0 | 44.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 35 | 99.2993 | 0 | 14.4345 | 47.1191 | 36.3992 | 0 | 47.1191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 36 | 97.1794 | 0 | 30.3615 | 45.9951 | 38.7581 | 0 | 45.9951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 37 | 98.515 | 0 | 20.9395 | 79.7133 | 31.2307 | 0 | 79.7133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 38 | 98.8459 | 0 | 22.4009 | 27.6577 | 27.2786 | 0 | 27.6577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 39 | 105.0759 | 16.9698 | 41.9702 | 0 | 55.4952 | 16.9698 | 0 | 16.9698 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 40 | 101.3918 | 0 | 33.0602 | 22.3791 | 45.2122 | 0 | 22.3791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 41 | 103.3278 | 1.9746 | 30.1842 | 0 | 30.3184 | 1.9746 | 0 | 1.9746 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 42 | 98.7618 | 0 | 28.3282 | 80.346 | 42.7035 | 0 | 80.346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 43 | 83.4015 | 0 | 11.1744 | 53.5866 | 36.3274 | 0 | 53.5866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 44 | 105.4464 | 0 | 38.4804 | 33.6217 | 32.3431 | 0 | 33.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 45 | 122.9738 | 30.2681 | 52.0052 | 0 | 57.3177 | 30.2681 | 0 | 30.2681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 46 | 89.8225 | 0 | 20.7964 | 26.1386 | 48.1836 | 0 | 26.1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 47 | 105.3681 | 2.6111 | 23.114 | 0 | 54.2908 | 2.6111 | 0 | 2.6111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 48 | 144.8564 | 39.5264 | 62.8844 | 0 | 71.7142 | 39.5264 | 0 | 39.5264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 49 | 98.785 | 0 | 17.2819 | 25.6976 | 33.7121 | 0 | 25.6976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 50 | 90.8679 | 0 | 24.787 | 32.4942 | 56.8475 | 0 | 32.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 51 | 120.7802 | 11.4049 | 52.2962 | 0 | 55.1009 | 11.4049 | 0 | 11.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 52 | 98.7734 | 0 | 24.1611 | 50.5845 | 25.801 | 0 | 50.5845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 53 | 206.8386 | 49.0051 | 121.0089 | 0 | 156.0828 | 102.4143 | 0 | 102.4143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 54 | 98.2927 | 0 | 14.3213 | 18.4915 | 44.9139 | 0 | 18.4915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 55 | 99.8995 | 0 | 33.4 | 24.5444 | 34.0005 | 0 | 24.5444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 56 | 98.6448 | 0 | 18.3149 | 45.5508 | 22.0414 | 0 | 45.5508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 57 | 102.653 | 0 | 33.898 | 53.9723 | 60.7173 | 0 | 53.9723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 58 | 98.137 | 0 | 18.3072 | 79.0266 | 47.9114 | 0 | 79.0266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 59 | 162.5368 | 49.5776 | 90.056 | 0 | 105.393 | 68.333 | 0 | 68.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 60 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 61 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 62 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 63 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 64 | 98.8541 | 0 | 31.4918 | 4.6296 | 38.52 | 0 | 4.6296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 65 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 66 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 67 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 68 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 69 | 98.8541 | 0 | 31.4918 | 4.6296 | 38.52 | 0 | 4.6296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 70 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 71 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 72 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 73 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 74 | 98.8541 | 0 | 31.4918 | 4.6296 | 38.52 | 0 | 4.6296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 75 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 76 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 77 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 78 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 79 | 98.8541 | 0 | 31.4918 | 4.6296 | 38.52 | 0 | 4.6296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 80 | 106.5788 | 9.2578 | 35.1882 | -2.6645e-15 | 40.6181 | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 81 | 182.0739 | 42.0433 | 113.0805 | 0 | 108.9807 | 77.8848 | 0 | 77.8848 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 82 | 104.4453 | 6.7009 | 34.1673 | 1.2787 | 40.0386 | 6.7009 | 1.2787 | 6.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 83 | 104.3852 | 6.6288 | 34.1385 | 1.3147 | 40.0223 | 6.6288 | 1.3147 | 6.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 84 | 104.325 | 6.5566 | 34.1097 | 1.3508 | 40.0059 | 6.5566 | 1.3508 | 6.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 85 | 104.2648 | 6.4845 | 34.0809 | 1.3869 | 39.9896 | 6.4845 | 1.3869 | 6.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 86 | 104.2046 | 6.4123 | 34.0521 | 1.423 | 39.9732 | 6.4123 | 1.423 | 6.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 87 | 104.1444 | 6.3402 | 34.0233 | 1.459 | 39.9569 | 6.3402 | 1.459 | 6.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 88 | 104.0842 | 6.2681 | 33.9945 | 1.4951 | 39.9405 | 6.2681 | 1.4951 | 6.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 89 | 104.024 | 6.1959 | 33.9657 | 1.5312 | 39.9242 | 6.1959 | 1.5312 | 6.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 90 | 103.9638 | 6.1238 | 33.9369 | 1.5673 | 39.9078 | 6.1238 | 1.5673 | 6.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 91 | 103.9036 | 6.0516 | 33.9081 | 1.6033 | 39.8915 | 6.0516 | 1.6033 | 6.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 92 | 103.8434 | 5.9795 | 33.8793 | 1.6394 | 39.8751 | 5.9795 | 1.6394 | 5.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 93 | 103.7832 | 5.9074 | 33.8504 | 1.6755 | 39.8588 | 5.9074 | 1.6755 | 5.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 94 | 103.723 | 5.8352 | 33.8216 | 1.7116 | 39.8424 | 5.8352 | 1.7116 | 5.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 95 | 96.6852 | 0 | 18.1304 | 29.1977 | 57.9358 | 0 | 29.1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 96 | 107.452 | 7.4923 | 37.6417 | 1.682 | 43.1878 | 9.2392 | 1.682 | 9.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 97 | 107.4812 | 7.4627 | 37.7025 | 1.7152 | 43.2493 | 9.2497 | 1.7152 | 9.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 98 | 107.5104 | 7.433 | 37.7632 | 1.7484 | 43.3109 | 9.2602 | 1.7484 | 9.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 99 | 107.5396 | 7.4034 | 37.824 | 1.7816 | 43.3725 | 9.2708 | 1.7816 | 9.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 100 | 107.5688 | 7.3737 | 37.8848 | 1.8148 | 43.434 | 9.2813 | 1.8148 | 9.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0